## ﾁｪｯｸｼｰﾄ
[7 empty] | 水道事業請負工事提出書類一覧表（チェックシート） |  | １／２ |  |  |  | 工事検査の種類と内容
時期 |  | No |  | 該当 | ﾁｪｯｸ 欄 | 関 係 書 類 |  | 適 用 |  | 検 査 種 別 及 び 検 査 項 目 |  |  | 検 査 の 内 容
契約前 |  | 1 |  | ▲ |  | 契約保証書 |  | 約款4条 |  | 屋外の検査 | 1. | 分岐部オフセット | 正確に測定されている。
|  | 2 |  | ○ |  | 建設工事に係る解体工事明細書 |  | 請負金額 500万円以上 |  |  | 2. | 水道メータ ・ 止水栓 | 水道メータは、逆付け、片寄りがなく、水平に取り付けられている
着工前 |  | 3 |  | ○ |  | 登録内容確認書（CORINS受注登録） |  | 請負金額 500万円以上 |  |  |  |  | 検針・取替に支障がない。
|  | 4 |  | ○ |  | 工事着工届 | [6 empty] | 止水栓の操作に支障がない
|  | 5 |  | ▲ |  | 建設工事下請届出書 |  | 下請契約を行う場合 |  |  |  |  | 止水栓は、逆付け及び傾きがない。
|  | 6 |  | ▲ |  | 工事下請契約書 |  |  |  |  | 3. | 埋設深さ | 所定の深さが確保されている。
|  | 7 |  | ○ |  | 現場代理人及び主任（監理）技術者等選任 （変更）届 |  |  |  |  | 4. | 給 ・ 配水管布設位置 | 竣工図面と整合する。
|  | 8 |  | ○ |  | 経歴書 |  |  |  |  | 5. | きょう ・ ます類 | 傾きがない。設置基準に適合する。
|  | 9 |  | ○ |  | 課税事業者届出書又は免税事業者届出書 |  | 基準期間の課税売上高が 1,000万円を超えた 場合、又は1,000万円以下 |  |  | 6. | 止水栓 | スピンドルの位置がボックスの中心にある。
|  | 10 |  | ○ |  | 施工体制台帳 |  | 現場に据え付けて写真を撮影する。 |  | 接 合 ・ 接 続 |  |  | 適切な接合が行われている。
|  | 11 |  | ○ |  | 施工体系図 |  |  |  | 耐 圧 試 験 |  |  | 一定の水圧による耐圧試験で漏水及び抜け、その他異常がないことを確認
|  | 12 |  | ○ |  | 施工計画書 |  |  |  | 水 質 の 確 認 |  |  | 残留塩素の確認
|  | 13 |  | ○ |  | 計画工程表
|  | 14 |  | ○ |  | 再生資源利用（促進）計画書 |  | ※ 請負金額 100万円以上
|  | 15 |  | ○ |  | 位置図 |  | 工事箇所 ・ 現場事務所 ・ 資材置場等 ルート（搬入・搬出）
|  | 16 |  | ○ |  | 搬入 ・ 搬出経路図 |  | 【搬入】 資材 ・ 埋戻土 ・ アスファルト等 【搬出】 残土処分 ・ As殻 ・ 産業廃棄物等
|  | 17 |  | ○ |  | 作業員名簿
|  | 18 |  | ○ |  | 新規入場者調査票
|  | 19 |  | ▲ |  | 作業主任者選任届出書 |  | 該当する場合 （石綿作業 ・ 地山の掘削 ・ 土止め支保工等）
|  | 20 |  | ○ |  | 材料確認願 |  | 品質確認できる書類を添付
|  | 21 |  | ○ |  | 材料承認図
|  | 22 |  | ○ |  | 工事目的物の一部使用承諾書
|  | 23 |  | ▲ |  | 前払金請求書（西日本建設業保証株式会社） |  | 前払金を請求する場合
施工中 |  | 24 |  | ○ |  | 工事履行報告書 |  | 1ヵ月毎
|  | 25 |  | ○ |  | 段階確認書
|  | 26 |  | ▲ |  | 事故報告書 |  | 事故後直ちに
[7 empty] | 水道事業請負工事提出書類一覧表（チェックシート） |  | ２／２
時期 |  | No |  | 該当 | ﾁｪｯｸ 欄 | 関 係 書 類 |  | 適 用
変更時 |  | 27 |  | ▲ |  | 工事打合簿 |  | 工事内容の変更時等
|  | 28 |  | ▲ |  | 立会願 |  | 立会願いがあった場合
|  | 29 |  | ▲ |  | 休日 ・ 夜間作業届 |  | 休日 ・ 夜間作業日
|  | 30 |  | ▲ |  | 現場代理人等変更届出書 |  | 変更時
|  | 31 |  | ▲ |  | 工期延長請求書 |  | 工期延長時
|  | 32 |  | ▲ |  | 登録内容確認書（CORINS変更登録） |  | 請負金額 2,500万円以上
完了後 |  | 33 |  | ○ |  | 工事竣工届
|  | 34 |  | ○ |  | 工事検査願届
|  | 35 |  | ○ |  | 建設業退職金共済組合関係 |  | 建設業退職金収納届 ・ 建設業退職金共済契約者証 ・ 共済証紙受払簿 ・ 建退共加入者労働就労報告書
|  | 36 |  | ○ |  | 実施工程表 |  | （朱書）
|  | 37 |  | ○ |  | 再生資源利用（促進）実施書 |  | 請負金額 100万円以上
|  | 38 |  | ○ |  | 完成図面
|  | 39 |  | ○ |  | 工事日報
|  | 40 |  | ○ |  | 工事写真
|  | 41 |  | ○ |  | 継手チェックシート |  | 継手部分の検査
|  | 42 |  | ○ |  | 水圧試験結果（給水） |  | 水圧試験結果表（テストポンプ写真撮影）
|  | 43 |  | ○ |  | 特定自主検査書（使用機械点検記録）
|  | 44 |  | ○ |  | ＫＹ活動 |  | 危険予知活動表 ・ 安全巡視日誌 ・ 安全訓練等実施報告書 ・ （活動状況写真）
|  | 45 |  | ○ |  | 残土処理証明書 |  | 残土を搬出する工事
|  | 46 |  | ○ |  | 産業廃棄物管理票 （マニフェスト D ・ Ｅ票の写し） |  | 建設廃棄物を搬出する工事
|  | 47 |  | ○ |  | 産業廃棄物処理依託契約書の写し
|  | 48 |  | ○ |  | 伝表 ・ 集計表 |  | 材料 ・ 購入土 ・ As合材 ・ 交通整理員 残土 ・ As殻 ・ 産業廃棄物等
検査後 |  | 49 |  | ○ |  | 工事引渡書 |  | 検査合格後
|  | 50 |  | ○ |  | 登録内容確認書（CORINS竣工登録）
|  | 51 |  | ▲ |  | 契約保証金振込依頼届 |  | 検収後（契約保証金を預かっていた場合）
|  | 52 |  | ○ |  | 工事請負代金請求書 |  | 検収後
| 【備考】 |  |  | ○印は全ての工事、▲印は該当する工事が対象となる。
| ※ | 1 |  | 土砂 1,000ｍ3以上・砕石 500ｔ以上・加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 200ｔ以上のいずれか１つで満たす建設資材を搬入する建設工事。
|  | 2 |  | 土砂 1,000ｍ3以上・{ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、建設発生木材の合計 200ｔ以上}のいずれか１つでも満たす建設資材を搬出
する建設工事。

## 検査書類一覧
検査書類一覧表
| 工事番号 |  | ：
| 工事名 |  | ：
No |  | 項 目 |  | 種 別 |  | No | 項 目 | 種 別
1 |  | 契約関係 |  |  |  | 11 | 工程管理 | 工程表（計画 ・ 変更 ・ 実施）
|  | ① |  | 工事請負契約書 |  | 12 | 安全管理
|  | ② |  | 建設工事に係る解体工事明細書 |  |  | ① | 作業員名簿
2 |  | 工事実績情報システム （ＣＯＲＩＮＳ） |  |  |  |  | ② | 新規入場者調査票
3 |  | 建設業退職金共済 |  |  |  |  | ③ | 特定自主検査書 （使用機械点検記録）
|  | ① |  | 建設業退職金収納届 |  |  | ④ | 建設機械始業前点検表
|  | ② |  | 建設業退職金共済契約者証（写し） |  |  | ⑤ | 危険予知活動表（状況を写真撮影）
|  | ③ |  | 共済証紙受払簿 |  |  | ⑥ | 安全訓練等実施報告書
|  | ④ |  | 建退共加入者労働就労報告書 |  |  | ⑦ | 安全巡視日誌
4 |  | 施工体制台帳 |  | 現場に据え付けて写真撮影する。 |  |  | ⑧ | その他 | 作業主任者選任届出書
5 |  | 施工体系図 |  |  |  | 13 | 出来形管理
6 |  | 施工計画書 |  |  |  |  | ① | 完成図面
7 |  | 再生資源の 利用の促進 |  |  |  |  | ② | 工事日報 | 出来形管理図
|  | ① |  | 再生資源利用（促進）計画書 |  |  | ③ | 工事写真
|  | ② |  | 再生資源利用（促進）実施書 |  | 14 | 品質管理
8 |  | 工事関係書類 （施工前） |  |  |  |  | ① | 継手チェックシート | 品質証明書
|  | ① |  | 誓約書 |  |  | ② | 水圧試験結果 | 工事材料品質規格事前確認書
|  | ② |  | 工事着工届 |  | 15 | 残土処理証明書
|  | ③ |  | 建設工事下請届出書 （下請負人との契約書含む） |  | 16 | 建設副産物
|  | ④ |  | 現場代理人及び主任（監理） 技術者等選任（変更）届 |  |  | ① | 産業廃棄物処理委託契約書
|  | ⑤ |  | 経歴書 |  |  | ② | 産業廃棄物管理票 （マニフェストＤ・Ｅ票写し）
|  | ⑥ |  | 課税事業者届出書 |  | 17 | 伝票・集計表 |  | 免税事業者届出書
|  | ⑦ |  | 材料確認願 |  |  | ① | 納入（As混合物・購入土・砕石等）
|  | ⑧ |  | 工事目的物の一部使用承諾書 |  |  | ② | 廃材（一般・産業廃棄物等） | 建設廃棄物処理計画書
9 |  | 工事関係書類 （施工中） |  |  |  |  | ③ | 交通整理員
|  | ① |  | 工事打合簿 |  | 18 | 関係機関との協議書 | 地下埋設物 ・ 道路管理者 ・ 関西電力
|  | ② |  | 立会願 |  |  |  | 教育委員会 ・ 収集センター等
|  | ③ |  | 休日・夜間作業届 |  | 19 | 材料承認図
|  | ④ |  | 工事履行報告書 |  | 20 | その他 | イメージアップ等
|  | ⑤ |  | 段階確認書
10 |  | 工事関係書類 （施工後）
|  | ① |  | 工事竣工届
|  | ② |  | 工事検査願届
|  | ③ |  | 工事引渡書
課税 ・ 免税事業者を選択する。

## 入力
入力画面
1 | 工事番号 | [11 empty] | 着手書類提出 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
2 | 工 事 名 | [11 empty] | 着工日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
3 | 工事場所 |  |  | 香芝市 | [5 empty] | 地内 |  |  | 竣工日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
4 | 路 線 名 |  |  | 市道 |  |  | ― |  | 号線他 |  |  |  | 検査日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 国道 |  |  |  |  | 号線 |  |  |  | 引渡日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
5 | 契 約 日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 前払請求日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
6 | 工 期 |  | 自 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 請求日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 消費税 |  |  | 10 |  | ％ | 請負率 |  | 90%
7 | 設計金額 |  |  | 1100000 |  |  | 円 | （税込） |  |  | 1000000 |  | 円 | （税抜き） |  |  | 内消費税 |  |  | 100000 |  | 円
8 | 請負金額 |  |  | 990000 |  |  | 円 | （税込） |  |  | 900000 |  | 円 | （税抜き） |  |  | 内消費税 |  |  | 90000 |  | 円
9 | 前払金額 |  |  | 396000 |  |  | 円 | （税込） |  |  | 360000 |  | 円 | （税抜き） |  |  | 内消費税 |  |  | 36000 |  | 円
10 | 変更設計金額 |  |  | 1210000 |  |  | 円 | （税込） |  |  | 1100000 |  | 円 | （税抜き） |  |  | 内消費税 |  |  | 110000 |  | 円
11 | 変更請負金額 |  |  | 1089000 |  |  | 円 | （税込） |  |  | 990000 |  | 円 | （税抜き） |  |  | 内消費税 |  |  | 99000 |  | 円
12 | 増減額 |  |  | 99000 |  |  | 円 | （税込） |  |  | 90000 |  | 円 | （税抜き） |  |  | 内消費税 |  |  | 9000 |  | 円
13 | 請求金額 |  |  | 693000 |  |  | 円 | （税込） |  |  | 630000 |  | 円 | （税抜き） |  |  | 内消費税 |  |  | 63000 |  | 円
14 | 発注者 | 住 所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3 | [12 empty] | 〒 |  | ６３９-０２６４
|  | 管理者 |  | 香芝市上下水道事業の管理者の権限を行う市長 | [12 empty] | TEL |  | ０７４５-７６-２３０１
|  | 役 名 |  | 香芝市長 | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | FAX |  | ０７４５-７８-６６４４
15 | 受注者 | 登録番号 |  | T | 1234567890123
|  | 住 所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3 | [12 empty] | 〒 |  | ６３９-０２６４
|  | 会 社 |  | ●○水道工業株式会社 | [12 empty] | TEL |  | ０７４５-７６-２３０１
|  | 役 名 |  | 代表取締役 | [5 empty] | 氏 名 |  | 香芝 太郎 |  |  |  |  | FAX |  | ０７４５-７８-６６４４
16 | 現場代理人 | ふりがな |  | かしば いちろう | [9 empty] | 生年月日 |  | 1980-03-20
|  | 氏 名 |  | 香芝 一郎 | [9 empty] | 性 別 |  | 男
|  | 〒 |  | ６３９－０２６４ | [9 empty] | 自 宅 |  | ０７４５-１２-３４５６
|  | ふりがな |  | ならけん かしばし いまいずみ 1200ばんち 3 | [9 empty] | 携 帯 |  | ０９０－●〇●〇－▲△▲△
|  | 住 所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3 | [9 empty] | アドレス |  | nara
17 | 主任技術者 | ふりがな |  | なら きょうこ | [9 empty] | 生年月日 |  | 1990-08-30
|  | 氏 名 |  | 奈良 京子 | [9 empty] | 性 別 |  | 女
|  | 〒 |  | ６３９－０２５２ | [9 empty] | 自 宅 |  | ０７４５-９８-７６５４
|  | ふりがな |  | ならけん かしばし あなむし | [9 empty] | 携 帯 |  | ０９０－●〇●〇－▲△▲△
|  | 住 所 |  | 奈良県香芝市穴虫 | [9 empty] | アドレス |  | kashiba
18 | 専門技術者 | ふりがな |  | いまいずみ じろう | [9 empty] | 生年月日 |  | 1970-04-30
|  | 氏 名 |  | 今泉 次郎 | [9 empty] | 性 別 |  | 男
|  | 〒 |  | ６３９－０２４５ | [9 empty] | 自 宅 |  | ０７４５-１２-７６５４
|  | ふりがな |  | ならけん かしばし はた | [9 empty] | 携 帯 |  | ０９０－●〇●〇－▲△▲△
|  | 住 所 |  | 奈良県香芝市畑 | [9 empty] | アドレス |  | imaizumi
振込先
金融機関名 |  |  | ●○銀行
支 店 名 |  |  | △▲支店
預金種別 |  |  | 普通 | [11 empty] | 当座
口座番号 |  |  | 123456
（フリガナ） |  |  | カシバ タロウ
口座名義人 |  |  | 香芝 太郎
振込先（前払金口座）
金融機関名 |  |  | ●○銀行
支 店 名 |  |  | △▲支店
預金種別 |  |  | 普通 | [11 empty] | 当座
口座番号 |  |  | 987654
（フリガナ） |  |  | ナラ ジロウ
口座名義人 |  |  | 奈良 次郎
振込先（契約保証金口座）
金融機関名 |  |  | ●○銀行
支 店 名 |  |  | △▲支店
預金種別 |  |  | 普通 | [11 empty] | 当座
口座番号 |  |  | 123456
（フリガナ） |  |  | カシバ タロウ
口座名義人 |  |  | 香芝 太郎
Note on G22: 適格請求書発行事業者の登録番号を 13桁で入力してください。
着工日と提出日は 同日で入力する。
前払金の請求金額は 請負金額の40％以下
郵便・電話・ＦＡＸは 文字入力で行う。 例）0→０
白枠に 入力する事
現場代理人・主任技術者と 専門技術者は兼任不可。 水道工事のみの場合は、 記入は不要。

## 解体工事明細書
建設工事に係る解体工事明細書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[9 empty] | 住所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[9 empty] | 名称 |  | ●○水道工業株式会社
[9 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 |  |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
工事名
| 解体工事に要する費用 |  |  | 金 |  |  |  | 円
| 再資源化等に要する費用 |  |  | 金 |  |  |  | 円
| 分別解体等の方法 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 |  |  |  | （ 手作業 ・ 機械 ）
|  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 |  |  |  | （ 手作業 ・ 機械 ）
|  |  |  | 木 材 |  |  |  | （ 手作業 ・ 機械 ）
| 再資源化等をする施設 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
[5 empty] | 名称 |  |  | ㈱疋田建設
[5 empty] | 所在地 |  |  | 奈良県葛城市加守1500他2筆
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
[5 empty] | 名称 |  |  | 村本道路株式会社
[5 empty] | 所在地 |  |  | 奈良県橿原市曲川町6丁目1番1号
木 材
名称
所在地
| ※ | 対象建設工事
|  |  | 解体工事 |  |  | 延床面積 |  |  |  | ８０㎡ |  | 以上
|  | 建築物 | 新・増築工事 |  |  | 延床面積 |  |  |  | ５００㎡ |  | 以上
|  |  | その他の工事 |  |  | 請負代金 |  |  |  | １億円 |  | 以上
|  | その他の工作物・土木工事 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | ５００万円 |  | 以上
㈱疋田建設
奈良県葛城市加守1500他2筆
村本道路株式会社
奈良県橿原市曲川町6丁目1番1号
金額と処分施設を 手入力する事。
日付は事後審査後 当日か翌日が適当

## 誓約書
誓約書
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[8 empty] | 住所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[8 empty] | 名称 |  | ●○水道工業株式会社
[8 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 |  |  |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
1. | 工事番号 | ：
2. | 工事名 | ：
3. | 工事場所 | ： | 香芝市
4. | 契約日 | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日
5. | 契約工期 | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
上記の工事を施工するに当たり、香芝市契約規則（昭和３９年１０年１日 規則第７号）
並びに下記の事項を遵守し、万一これに違約した時は上下水道事業当局において、
いかなる措置を受けても異存のない事を誓約致します。
記
1. | 工事及び借地により、家屋・その他工作物・農作物等に対し損害を与えた場合は、
適切な措置を講ずると共に保障等については、私の責任において一切解決し、
香芝市上下水道事業にご迷惑をおかけ致しません。
2. | 住民の方より苦情があった場合は誠意をもって解決し、また架空線・地下埋設物に
損傷・破損を与えた場合、私が責任を持って解決し、上下水道事業に一切ご迷惑を
おかけ致しません。
3. | 道路敷を不法に占用又は使用しないと共に、標識等安全施設の設置と防護施設を
完備致します。

## 建退共
建設業退職金収納届
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[10 empty] | 住所 | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[10 empty] | 名称 | ●○水道工業株式会社
[10 empty] | 氏名 | 代表取締役 |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
建設業退職金共済組合の掛金収納書の提出については、下記のとおりです。
1. | 工事番号 |  | ：
2. | 工事名 |  | ：
3. | 工事場所 |  | ： | 香芝市
4. | 契約日 |  | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
5. | 着工日 |  | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
6. | 請負代金額 |  | ： | 990000 |  |  | －
7. | 掛金収納書添付欄 |  |  |  | ※ 破線部分にのり付けして下さい。

## 着工届
工事着工届
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[8 empty] | 住所 | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[8 empty] | 名称 | ●○水道工業株式会社
[8 empty] | 氏名 | 代表取締役 |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
下記の工事を着工しますので、お届けいたします。
記
1. | 工事番号 | ：
2. | 工事名 | ：
3. | 工事場所 | ： | 香芝市
4. | 契約日 | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日
5. | 着工日 | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日

## 下請契約書
建設工事下請契約書
１. |  | 工事名
２. |  | 工事場所 | [5 empty] | 香芝市
３. |  | 工期 | [5 empty] | 着工 |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[8 empty] | 完成 |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | 注） |  |  | 工期は、下請負人の施工期間とすること。
４. |  | 請負代金額 | [5 empty] | 金 | [5 empty] | 円
|  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [15 empty] | 金 |  |  | 円 ）
|  | 注） |  |  | （ ）の部分は、下請負人が課税者である場合に使用する。
５. |  | 請負代金の支払の時期及び方法
支払時期（額）
|  | （ １ ） |  |  |  | 前金払 |  |  |  | 契約締結後 |  |  | 14 |  | 日以内に |  |  |  |  | 現金・手形の別又は割合
万円
|  | （ ２ ） |  |  |  | 部分払 |  |  |  | ○月 |  |  |  |  | 日締切 |  |  |  |  | 現金 ・ 手形
[10 empty] | 翌月 |  |  |  |  | 日支払
|  | （ ３ ） |  |  |  | 引渡し時 |  |  |  | 請求後 |  |  | 40 |  | 日以内 |  |  |  |  | 手形期間 |  |  | 日
の支払い
|  | 注） |  |  | 労務費に見合う額については、原則として現金払いとすること。
|  | 注） |  |  | （2）部分払の○には毎、隔等を記入する。
６. |  | 調停人
|  | 注） |  |  | 元請負人及び下請負人が調停人を定めない場合には、削除する。
７. |  | その他
|  | 注） |  |  | この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する
対象建設工事の場合は、（1）解体工事に要する費用、（2）再資源化等に要する費用、（3）分別解体等の方法、
（4）再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
発注者香芝市上下水道事業によるのうち、上記の工事について、
当事者は各々対等な立場における合意に基づき、別添の条項によってこの請負契約を締結し、
信義に従って誠実にこれを履行する。この契約の証として、本書2通を作り、当事者（及び保証人）
記名押印して、各自1通を保有する。
[24 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
【元請負人】
|  | 住所 |  |  |  |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
|  | 氏名 |  |  |  |  | ●○水道工業株式会社 | [7 empty] | 代表取締役 |  |  |  | 香芝 太郎 |  | ㊞
[7 empty] | （金銭保証人 | [9 empty] | ）
【下請負人】
住所
氏名
[7 empty] | （金銭保証人 | [9 empty] | ）
|  | 注） |  |  | （ ）は金銭保証人を立てる場合に使用する。
請負代金額 元請負人と下請負人との 契約金額

## 現場代理人
（第10条関係）
現場代理人及び主任（監理）技術者等選任（変更）届
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[9 empty] | 住所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[9 empty] | 名称 |  | ●○水道工業株式会社
[9 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 |  |  | 香芝 太郎 |  |  |  | ㊞
下記のとおり選任 (変更） しましたので、お届けします。
記
| 1. | 工事番号
| 2. | 工事名
| 3. | 工事場所 |  |  | 香芝市
| 4. | 契約日 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日
| 5. | 工期 |  |  | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日 |  | （着工日）
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日 |  | （竣工日）
| 6. | 請負代金額 |  |  | 990000
| 7. | 現場代理人 |  |  | 香芝 一郎
| 8. | 主任（監理）技術者 |  |  | 奈良 京子
| 9. | 専門技術者 |  |  | 今泉 次郎
（注） 「経歴書」 を添付すること。
現場代理人・主任技術者と 専門技術者は兼任不可

## 経歴書
経歴書
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| ふりがな |  | かしば いちろう | [8 empty] | 主な立場 |  |  | 現場代理人
| 氏名 |  | 香芝 一郎
| 生年月日 |  | 1980-03-20 |  |  |  | ( | 満 | 44 | 歳 | ） | 性別 |  |  | 男
| ふりがな |  | ならけん かしばし いまいずみ 1200ばんち 3
| 現住所 |  | 〒 | ６３９－０２６４
奈良県香芝市今泉1200番地3
| 連絡先 |  | 【自宅】 |  |  | ０７４５-１２-３４５６ | [5 empty] | 【携帯】 | ０９０－●〇●〇－▲△▲△
| アドレス |  | nara
学歴 |  | ●県立★高等学校（▲科）卒業 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
|  | 〇大学（▲学科）卒業 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
|  | 奈良県立高等技術専門校職業訓練終了 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
職歴 |  | ▲△設備工業株式会社入社 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 入社
|  | ●〇水道工業株式会社設立 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 設立
法令等による取得した資格又は免許 | [16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 大型自動車第二種免許
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 奈良県排水設備工事責任技術者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級配管技能士 （建配 第 号）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級管工事施工管理技士 （1234567879）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 消防設備士（甲種第1類）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 給水装置工事主任技術者 （第1234号）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級建設機械施工技士【第2種】 （M12345678）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 石綿作業主任者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 水道配水用ポリエチレン管・継手講習修了
経歴及び設計・現場監理又は現場技術者として従事した主な仕事
| 市道改良工事に伴う配水管移設工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
| 公共下水道事業に伴う配水管移設工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
| 配水管布設替工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
経歴書
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| ふりがな |  | なら きょうこ | [8 empty] | 主な立場 |  |  | 主任技術者
| 氏名 |  | 奈良 京子
| 生年月日 |  | 1990-08-30 |  |  |  | ( | 満 | 33 | 歳 | ） | 性別 |  |  | 女
| ふりがな |  | ならけん かしばし あなむし
| 現住所 |  | 〒 | ６３９－０２５２
奈良県香芝市穴虫
| 連絡先 |  | 【自宅】 |  |  | ０７４５-９８-７６５４ | [5 empty] | 【携帯】 | ０９０－●〇●〇－▲△▲△
| アドレス |  | kashiba
学歴 |  | ●県立★高等学校（▲科）卒業 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
|  | 〇大学（▲学科）卒業 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
|  | 奈良県立高等技術専門校職業訓練終了 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
職歴 |  | ▲△設備工業株式会社入社 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 入社
|  | ●〇水道工業株式会社設立 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 設立
法令等による取得した資格又は免許 | [16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 大型自動車第二種免許
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 奈良県排水設備工事責任技術者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級配管技能士 （建配 第 号）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級管工事施工管理技士 （1234567879）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 消防設備士（甲種第1類）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 給水装置工事主任技術者 （第1234号）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級建設機械施工技士【第2種】 （M12345678）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 石綿作業主任者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 水道配水用ポリエチレン管・継手講習修了
経歴及び設計・現場監理又は現場技術者として従事した主な仕事
| 市道改良工事に伴う配水管移設工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
| 公共下水道事業に伴う配水管移設工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
| 大和平野水路改修工事に伴う配水管移設工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
| 配水管布設替工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
経歴書
[16 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| ふりがな |  | いまいずみ じろう | [8 empty] | 主な立場 |  |  | 専門技術者
| 氏名 |  | 今泉 次郎
| 生年月日 |  | 1970-04-30 |  |  |  | ( | 満 | 54 | 歳 | ） | 性別 |  |  | 男
| ふりがな |  | ならけん かしばし はた
| 現住所 |  | 〒 | ６３９－０２４５
奈良県香芝市畑
| 連絡先 |  | 【自宅】 |  |  | ０７４５-１２-７６５４ | [5 empty] | 【携帯】 | ０９０－●〇●〇－▲△▲△
| アドレス |  | 4035)
学歴 |  | ●県立★高等学校（▲科）卒業 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
|  | 〇大学（▲学科）卒業 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
|  | 奈良県立高等技術専門校職業訓練終了 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 卒業
職歴 |  | ▲△設備工業株式会社入社 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 入社
|  | ●〇水道工業株式会社設立 | [11 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 設立
法令等による取得した資格又は免許 | [16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 大型自動車第二種免許
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 奈良県排水設備工事責任技術者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級配管技能士 （建配 第 号）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級管工事施工管理技士 （1234567879）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 消防設備士（甲種第1類）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 給水装置工事主任技術者 （第1234号）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 2級建設機械施工技士【第2種】 （M12345678）
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 石綿作業主任者
[17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 取得 |  | 水道配水用ポリエチレン管・継手講習修了
経歴及び設計・現場監理又は現場技術者として従事した主な仕事
| 市道改良工事に伴う配水管移設工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
| 公共下水道事業に伴う配水管移設工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
| 配水管布設替工事 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完成
経歴は 手入力
現場代理人
主任技術者
専門技術者

## 下請届
（第７条関係）
建設工事下請届出書
[18 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[10 empty] | 許可 |  | （ | 特 ・ 般 － | [5 empty] | ） |  | 第 |  |  |  | 号
[10 empty] | 所在地 |  |  |  |  | ： | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[10 empty] | 商号及び名称 |  |  |  |  | ： | ●○水道工業株式会社
[10 empty] | 代表者 |  |  |  |  | ： | 代表取締役 |  |  |  |  | 香芝 太郎 |  |  |  |  | ㊞
元 請 |  | 1. |  | 工事（事業）名
|  | 2. |  | 工事番号
|  | 3. |  | 工事場所 |  | 香芝市
|  |  | 請負代金額 |  |  | 990000
下 請 |  | 業 者 名 |  |  | 商号
代表者
[5 empty] | 許可番号 | 許可 |  | （ | 特 ・ 般 － |  |  |  |  | ） |  | 第 |  |  |  |  | 号
|  |  | 下請金額 |  |  | 金 | [5 empty] | 円
工事内容
|  |  | 工期 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
主任技術者氏名
専門技術者氏名
上記のとおり、お届けいたします。
なお、上記の下請負人との契約は、建設業法第２２条による一括下請負には、あたりません。
下請業者との 契約書が必要

## 課税届
課税事業者届出書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[9 empty] | 住所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[9 empty] | 名称 |  | ●○水道工業株式会社
[9 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 |  |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者でない）となる予定であるのでその旨、
お届けいたします。
記
|  |  | 課税期間 | ： | 自 | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 至 | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日
| （注） | 課税期間については、個人事業主は暦年、法人事業者は事業年度を記入すること。
課税期間は手入力

## 免税届
免税事業者届出書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[9 empty] | 住所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[9 empty] | 名称 |  | ●○水道工業株式会社
[9 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 |  |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により
消費税を納める義務が免除されている）となる予定であるのでその旨、お届けいたします。
記
|  |  | 免税期間 | ： | 自 | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 至 | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日
| （注） | 免税期間については、個人事業主は暦年、法人事業者は事業年度を記入すること。
免税期間は手入力

## 材料確認
材料確認願
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[7 empty] | 住所 | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[7 empty] | 名称 | ●○水道工業株式会社
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
この工事について、材料確認をお願いします。
1. | 工事番号 | ：
2. | 工事名 | ：
3. | 工事場所 | ： | 香芝市
上記願出の件を確認しました。
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
主任監督職員

## 使用承諾
工事目的物の一部使用承諾書
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[9 empty] | 住所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[9 empty] | 名称 |  | ●○水道工業株式会社
[9 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 |  |  | 香芝 太郎 |  |  |  | ㊞
下記工事において引渡し前に供用開始される施工済みの給・配水管につきまして、
工事請負契約書（第３３条１項）の規定に基づき部分使用を承諾します。
記
1. |  | 工事番号 | ：
2. |  | 工事名 | ：
3. |  | 工事場所 | ： | 香芝市
4. |  | 契約日 | ： | 令和 | 年 | 月 | 日
5. |  | 契約工期 | ： | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
日付は 施工中

## 作業主任者
作業主任者選任届出書
[23 empty] | 令和 | 年 | 月 |  |  | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
[15 empty] | 事業者名 |  |  |  | ： | ●○水道工業株式会社 | [6 empty] | ㊞
この度、下記の者を作業指揮者を選任しましたのでお届け致します。
|  |  | １. | 工事番号 | ：
|  |  | ２. | 工事名 | ：
|  |  | ３. | 工事場所 | ： | 香芝市
氏 名 | [9 empty] | 生 年 月 日 | [7 empty] | 職 種 | [5 empty] | 経験年数
[10 empty] | 昭和 |  | 55 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | [8 empty] | 年
免 許 証 ・ 技 能 講 習 修 了 証
免許の技能講習の種類 | [10 empty] | 取得年月日 | [6 empty] | 免許番号 ・ 修了証番号 | [5 empty] | 適 要
| 石綿作業主任者 | [11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 地山の掘削作業主任者 | [11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 土止め支保工作業主任者 | [11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
○注意事項
| １． | 免許証、技能講習修了証の写しを添付すること。
| ２． | 業務経歴書を添付すること。
| ３． | 当該作業開始1週間前までに提出すること。
作業主任者の選任が必要な作業 | [20 empty] | ※作業主任者の種類
| つり足場、張り出し又は高さが5ｍ以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | [20 empty] | 足場の組立て等作業主任者
| 型枠支保工の組立又は解体の作業 | [20 empty] | 型枠支保工の組立て等作業主任者
| 掘削面の高さが2ｍ以上の地山の掘削作業 | [20 empty] | 地山の掘削作業主任者
| 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 | [20 empty] | 土止め支保工作業主任者
| 建築物の骨組み等で金属製の部材により構成されているもの（高さが5ｍ以上）の組立て、解体又は変更の作業 | [20 empty] | 建築物の鉄骨の組立て作業主任者
| 高さが5ｍ以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 | [20 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ造の工作物の解体等作業主任者
| 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務 | [20 empty] | 石綿作業主任者
| 法律で定める場所において、法律で定める有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務 | [20 empty] | 有機溶剤作業主任者
作業主任者・職長の職務
| １． | 作業の手順を定め作業員の適正な配置を行うこと。
| ２． | 作業者に対する指導及び監督を行うこと。
| ３． | 器具、工具設備等を点検して不良品を取り除くこと。
| ４． | 保護具の使用状況を監視すること。
| ５． | 立入禁止区域設定その他当該工事における災害防止のために必要な事項。

## 打合簿
別記様式（第4条関係）
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  |  | □ |  | 発注者 |  |  | ■ |  | 受注者 | [5 empty] | 発議年月日 | [5 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
| 発議事項 |  |  |  |  | □ |  | 指示 | □ | 協議 |  |  |  |  | □ | 通知 |  |  |  | □ | 承諾 |  |  | ■ | 提出 |  |  |  | □ |  | 届出 |  |  |  |  | □ |  | その他 （ ）
工事名
（内容）
|  |  | 添付資料 |  |  |  | 葉、その他添付図書（写真等、変更内容が分かる資料）
|  |  |  | 発注者 | 上記について | [6 empty] | □ |  | 指示 |  |  | □ | 承諾 |  |  |  | □ | 協議 |  |  | □ | 通知 |  |  |  |  | □ |  | 受理 | [5 empty] | します。
処理・回答 | [11 empty] | □ |  | その他
[27 empty] | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  |  | 受注者 | 上記について | [6 empty] | □ |  | 了解 |  |  | □ | 協議 |  |  |  | □ | 提出 |  |  | □ | 報告 |  |  |  |  | □ |  | 届出 | [5 empty] | します。
□ その他
[27 empty] | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  |  | 発 注 者 | [23 empty] | 受 注 者
|  |  |  | 総 括 監 督 職 員 |  |  |  | 主 任 監 督 職 員 | [19 empty] | 現 場 代 理 人 | [8 empty] | 主任（監理） 技 術 者

## 立会願
[13 empty] | 総括監督職員 | [5 empty] | 主任監督職員
立会願
[14 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[9 empty] | 住所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[9 empty] | 名称 |  | ●○水道工業株式会社
[9 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 |  |  |  |  | 香芝 太郎 |  |  |  |  | ㊞
下記のとおり立会をお願いします。
記
1. | 工事（事業）名 | ：
2. | 工事番号 | ：
3. | 立会事項 | ： | 夜間での工事による現場監督
4. | 立会箇所 | ： | 香芝市
5. | 立会希望日時 | ： | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 午後 | 10 | 時 |  | 0 |  | 分
6. | その他 | ：

## 休日・夜間作業
[17 empty] | 総括監督職員 |  |  |  | 主任監督職員
休日 ・ 夜間 作業届
[18 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
●○水道工業株式会社
[13 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 香芝 一郎 |  |  |  | ㊞
下記の 休日 ・ 夜間 の作業を行います。
記
工事名
| 作業年月日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ |  | ）
| 作業時間 | 午後 |  |  | 10 | 時 | 0 |  | 分 | ～ |  | 午前 | 5 |  | 時 | 0 |  | 分
| 作業内容 | 管工事
配水管布設替作業
| 作業人員 及び理由 | 作業員 |  |  |  | 8 |  | 人
近隣工場の営業時間外で断水を行う必要があるため。
| 作業内容 | 管工事
配水管布設工事
土工事
舗装復旧工事
| 作業人員 及び理由 | 作業員 |  |  |  | 5 |  | 人
雨による工程の遅れを取り戻すため。

## 履行報告書
様式28
工 事 履 行 報 告 書
工事名
|  | 契約工期 | [5 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 日付 | [5 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | 月別 | [7 empty] | 予定工程 |  |  |  |  | ％ | [6 empty] | 実施工程 |  |  |  | ％ |  |  |  | 備考
[9 empty] | （ |  | ） | は工程変更後 | [7 empty] | （ |  |  | ） | は予定工程との差
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 0 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 10 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 25 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 10 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 25 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 0 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 10 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 25 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 10 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 25 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 10 |  |  |  | （ |  |  | ）
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 25 |  |  |  | （ |  |  | ）
（記事欄）
|  |  |  | 発 注 者 | [22 empty] | 受 注 者
|  |  |  | 総 括 監 督 職 員 |  |  | 主 任 監 督 職 員 | [19 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任（監理） 技 術 者
（注） |  |  | １. |  | 報告は、月報を標準とする。
|  |  | ２. |  | 予定工程は初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
|  |  | ３. |  | 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

## 段階確認書
段階確認書
施工予定表
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
特記仕様書第2-2-4項に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
[9 empty] | 受注者 |  | ： |  | ●○水道工業株式会社
| 工事名 |  | ： | [5 empty] | 現場代理人 |  | ： |  | 香芝 一郎 | [5 empty] | ㊞
種 別 |  |  |  | 細 別 |  | 確認時期事項 |  |  | 施工予定時期 | [6 empty] | 記 事
| Ａｓ切断工 | [5 empty] | 墨出し時 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 仮設配管工 |  |  |  | ＰＰφ40 |  | 仮設配管据付後 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 配水管布設工 |  |  |  | ＤＣＩＰ－ＧＸ |  | 都度・通水時 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 給水管布設工 |  |  |  | ＰＰφ20 |  | 都度・通水時 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
[9 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
[9 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
通知書
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[8 empty] | 主任監督職員 |  |  | ： | [7 empty] | ㊞
確 認 種 別 |  |  |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  | 確認時期予定日 | [6 empty] | 確認実施日等
| Ａｓ切断工 | [5 empty] | 位置・幅 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 仮設配管工 |  |  |  | ＰＰφ40 |  | 漏水・保温の有無 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 配水管布設工 |  |  |  | ＤＣＩＰ－ＧＸ |  | 偏芯量・漏水 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 給水管布設工 |  |  |  | ＰＰφ20 |  | 漏水・量水器 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
[9 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
[9 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
確認書
[14 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
上記について、段階確認を実施して確認した。
[8 empty] | 主任監督職員 |  |  | ： | [7 empty] | ㊞

## 工期延長請求
（第２１条関係）
工期延長請求書
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[7 empty] | 住所 |  |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[7 empty] | 名称 |  |  | ●○水道工業株式会社
[7 empty] | 氏名 |  |  | 代表取締役 |  |  |  | 香芝 太郎 |  |  |  | ㊞
下記のとおり工期の延長を請求いたします。
1. | 工事（事業）名 | ：
2. | 工事番号 | ：
3. | 工事場所 | ： | 香芝市
4. | 工期 | ： | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
5. | 請負代金額 | ： | 990000
6. | 履行期限の | ：
延長理由
7. | 延長希望期限 | ： | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日

## 工期延長承認
（第２１条関係）
工期の延長承認書
[15 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
【受注者】
●○水道工業株式会社
代表取締役 |  |  | 香芝 太郎
【発注者】
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
|  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  | 付けで請求のあった工期の延長について、下記の
とおり承認する。
1. | 工事（事業）名 |  |  | ：
2. | 工事番号 |  |  | ：
3. | 工事場所 |  |  | ： | 香芝市
4. | 工期 |  |  | ： | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
5. | 工期承認期限 |  |  | ： | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日

## 竣工届
工事竣工届
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[8 empty] | 住所 | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[8 empty] | 名称 | ●○水道工業株式会社
[8 empty] | 氏名 | 代表取締役 |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
下記の工事が竣工しましたので、お届けします。
記
1. | 工事番号 | ：
2. | 工事名 | ：
3. | 工事場所 | ： | 香芝市
4. | 契約日 | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日
5. | 竣工日 | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日

## 検査願
工事検査願届
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[8 empty] | 住所 | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[8 empty] | 名称 | ●○水道工業株式会社
[8 empty] | 氏名 | 代表取締役 |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
下記工事の検査をお願いしたくお届けいたします。
記
1. | 工事番号 | ：
2. | 工事名 | ：
3. | 工事場所 | ： | 香芝市
4. | 契約日 | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日
5. | 竣工日 | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日

## 引渡書
工事引渡書
[16 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[12 empty] | 住所 |  | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[12 empty] | 名称 |  | ●○水道工業株式会社
[12 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 |  |  |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
下記の工事において工事請負契約書（第31条第4項）の規定に基づき、
検査に合格したので引渡しいたします。
記
1. | 工事番号 |  |  | ：
2. | 工事名 |  |  | ：
3. | 工事場所 |  |  | ： | 香芝市
4. | 工期 |  |  | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日 |  | ～ |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
5. | 検査合格日 |  |  | ： | 令和 | 年 |  | 月 | 日

## 前払金
前払金請求書
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[8 empty] | 住所 |  |  | ： | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[8 empty] | ＴＥＬ |  |  | ： | ０７４５-７６-２３０１
[8 empty] | ＦＡＸ |  |  | ： | ０７４５-７８-６６４４
[8 empty] | 登録番号 |  |  | ： | T | 1234567890123
[8 empty] | 名称 |  |  | ： | ●○水道工業株式会社
[8 empty] | 氏名 |  |  | ： | 代表取締役 |  |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
396000
下記工事に対して頭書の前払金を請求いたします。
記
| 工事番号 |  | ：
| 工事名 |  | ：
| 工事場所 |  | ： | 香芝市
| 契約日 |  | ： | 令和 |  | 年 | 月 |  |  | 日
| 請負金額 |  | ： | 990000
|  | 金融機関名 |  |  | ●○銀行
|  | 支店名 |  |  | △▲支店
|  | 預金種別 |  |  | 普通
|  | 口座番号 |  |  | 987654
|  | （フリガナ） |  |  | ナラ ジロウ
|  | 口座名義人 |  |  | 奈良 次郎
Note on AM13: 適格請求書発行事業者の登録番号を 13桁で入力して下さい。

## 振込依頼書
契約保証金振込依頼届
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【申込者】
[8 empty] | 住所 | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[8 empty] | 名称 | ●○水道工業株式会社
[8 empty] | 氏名 | 代表取締役 |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
工事番号 |  |  |  | ：
工事名 |  |  |  | ：
工事場所 |  |  |  | ： | 香芝市
私が香芝市上下水道事業より支払いを受け取る金額については、下記口座へ
振込をお願いします。
|  |  | 金融機関名 |  |  | ●○銀行
|  |  | 支店名 |  |  | △▲支店
|  |  | 預金種別 |  |  | 普通
|  |  | 口座番号 |  |  | 123456
|  |  | （フリガナ） |  |  | カシバ タロウ
|  |  | 口座名義人 |  |  | 香芝 太郎

## 請求書
工事請負代金請求書
[19 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[12 empty] | 住所 |  |  | ： | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[12 empty] | ＴＥＬ |  |  | ： | ０７４５-７６-２３０１
[12 empty] | ＦＡＸ |  |  | ： | ０７４５-７８-６６４４
[12 empty] | 登録番号 |  |  | ： | T | 1234567890123
[12 empty] | 名称 |  |  | ： | ●○水道工業株式会社
[12 empty] | 氏名 |  |  | ： | 代表取締役 |  |  |  |  | 香芝 太郎 |  |  | ㊞
|  |  | 御請求金額 | [5 empty] | 1089000 | [8 empty] | （税込）
[5 empty] | （内、消費税及び地方消費税 | [8 empty] | 10 | ％ | 99000
下記工事の引渡しが完了したので、頭書の金額を請求いたします。
工事番号 |  |  |  | ：
工事名 |  |  |  | ：
工事場所 |  |  |  | ： | 香芝市
引渡日 |  |  |  | ： | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
内訳
当初契約金額 |  |  |  | ： | 990000 | [5 empty] | （内、消費税及び地方消費税 | [7 empty] | 10 | ％ |  | 90000
変更契約金額 |  |  |  | ： | 99000 | [5 empty] | （内、消費税及び地方消費税 | [7 empty] | 10 | ％ |  | 9000
出来高金額 |  |  |  | ： | 1089000 | [5 empty] | （内、消費税及び地方消費税 | [7 empty] | 10 | ％ |  | 99000
請求金額 |  |  |  | ： | 1089000 | [5 empty] | （内、消費税及び地方消費税 | [7 empty] | 10 | ％ |  | 99000
| 金融機関名 |  |  |  |  | ●○銀行
| 支店名 |  |  |  |  | △▲支店
| 預金種別 |  |  |  |  | 普通
| 口座番号 |  |  |  |  | 123456
| （フリガナ） |  |  |  |  | カシバ タロウ
| 口座名義人 |  |  |  |  | 香芝 太郎
Note on AK12: 適格請求書発行事業者の登録番号を 13桁で入力して下さい。

## 請求書(前払済で変更なし)
工事請負代金請求書
[18 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[11 empty] | 住所 |  |  |  | ： | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[11 empty] | ＴＥＬ |  |  |  | ： | ０７４５-７６-２３０１
[11 empty] | ＦＡＸ |  |  |  | ： | ０７４５-７８-６６４４
[11 empty] | 登録番号 |  |  |  | ： | T | 1234567890123
[11 empty] | 名称 |  |  |  | ： | ●○水道工業株式会社
[11 empty] | 氏名 |  |  |  | ： | 代表取締役 |  |  |  | 香芝 太郎 |  |  |  | ㊞
[6 empty] | 御請求金額 | [6 empty] | 693000
下記工事の引渡しが完了したので、頭書の金額を請求いたします。
| 工事番号 |  |  | ：
| 工事名 |  |  | ：
| 工事場所 |  |  | ： | 香芝市
| 引渡日 |  |  | ： | 令和 |  |  |  | 年 | 月 |  |  |  | 日
内訳
| 当初契約金額 |  |  | ： | 990000 | [5 empty] | （内、消費税及び地方消費税 | [7 empty] | 10 | ％ |  | 90000
| 出来高金額 |  |  | ： | 1089000 | [5 empty] | （内、消費税及び地方消費税 | [7 empty] | 10 | ％ |  | 99000
| 前払金額 |  |  | ： | 396000
| 請求金額 |  |  | ： | 693000
|  | 金融機関名 |  |  |  |  | ●○銀行
|  | 支店名 |  |  |  |  | △▲支店
|  | 預金種別 |  |  |  |  | 普通
|  | 口座番号 |  |  |  |  | 123456
|  | （フリガナ） |  |  |  |  | カシバ タロウ
|  | 口座名義人 |  |  |  |  | 香芝 太郎
Note on AM12: 適格請求書発行事業者の登録番号を 13桁で入力して下さい。

## 請求書（前払済）
工事請負代金請求書
[16 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
香芝市上下水道事業の
管理者の権限を行う市長
香芝市長
【受注者】
[10 empty] | 住所 |  |  | ： | 奈良県香芝市今泉1200番地3
[10 empty] | ＴＥＬ |  |  | ： | ０７４５-７６-２３０１
[10 empty] | ＦＡＸ |  |  | ： | ０７４５-７８-６６４４
[10 empty] | 登録番号 |  |  | ： | T | 1234567890123
[10 empty] | 名称 |  |  | ： | ●○水道工業株式会社
[10 empty] | 氏名 |  |  | ： | 代表取締役 |  |  |  | 香芝 太郎 |  |  |  | ㊞
[6 empty] | 御請求金額 | [5 empty] | 693000
下記工事の引渡しが完了したので、頭書の金額を請求いたします。
| 工事番号 |  |  | ：
| 工事名 |  |  | ：
| 工事場所 |  |  | ： | 香芝市
| 引渡日 |  |  | ： | 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
内訳
| 当初契約金額 |  |  | ： | 990000 |  |  |  |  | （内、消費税及び地方消費税 | [6 empty] | 10 | ％ |  | 90000
| 変更契約金額 |  |  | ： | 99000 |  |  |  |  | （内、消費税及び地方消費税 | [6 empty] | 10 | ％ |  | 9000
| 出来高金額 |  |  | ： | 1089000 |  |  |  |  | （内、消費税及び地方消費税 | [6 empty] | 10 | ％ |  | 99000
| 前払金額 |  |  | ： | 396000
| 請求金額 |  |  | ： | 693000
|  | 金融機関名 |  |  |  |  | ●○銀行
|  | 支店名 |  |  |  |  | △▲支店
|  | 預金種別 |  |  |  |  | 普通
|  | 口座番号 |  |  |  |  | 123456
|  | （フリガナ） |  |  |  |  | カシバ タロウ
|  | 口座名義人 |  |  |  |  | 香芝 太郎
Note on AM12: 適格請求書発行事業者の登録番号を 13桁で入力して下さい。